## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
[13 empty] | Categoría | Categoría | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Posibilidad de Atrasos en la ejecución de la obra debido a Fluctuación de precios y/o ajustes en insumos, tarifas, jornales, materilaes, asesorias, honorarios, etc, no regulados por el gobierno | Sobrecostos o Incremento en los bienes a suministrar por el contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | Posible | Moderado | 7 | RIESGO ALTO | CONTR ATIST A | Exigir experiencia acreditada frente a contratos similares que le permitan al contratista mitigar y controlar este riesgo. Exigir al contratista solvencia económica, copn el find e garantizar el flujo de recursos para adquirir y custodiar los bienes e insumos en el almacen del contratistas. | Posible | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | SI | RED SALUD NORTE E.S.E. | Planeación contractual | Inicio de la ejecución | Exigir programación de obra y plan de inversiones, flujo de caja y cronograma de ejecución validados por la interventoría de la ESE Comites de obra donde se evaluen la ejecución y las posibles situaciones que afecten la ejecución de la obra | CONTINUO
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Posibilidad de Atrasos en la ejecución de la obra debido a la la escasez de cualquier tipo de material y/o insumos o por salida del mercado de insumos o materias primas para su ejecución. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | Posible | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | CONTR ATIST A | Exigir experiencia acreditada frente a contratos similares que le permitan al contratista mitigar y controlar este riesgo. Exigir al contratista solvencia económica, copn el find e garantizar el flujo de recursos para adquirir y custodiar los bienes e insumos en el almacen del contratistas. | Posible | Moderado | 3 | RIESGO MEDIO | SI | RED SALUD NORTE E.S.E. | Planeación contractual | Inicio de la ejecución | Exigir programación de obra y plan de inversiones, flujo de caja y cronograma de ejecución validados por la interventoría de la ESE Comites de obra donde se evaluen la ejecución y las posibles situaciones que afecten la ejecución de la obra | CONTINUO
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Posibilidad de Afectar el inicio de la Obra por demoras en la adjudicación del contrato de INTERVENTORÍA, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar, e incluso la declaratoria de desierto del proceso de selección. | Restrasos en la Ejecución del Cronograma de Obra | Posible | Moderado | 7 | RIESGO MEDIO | RED DE SALUD DEL NORTE | Realizar de forma paralela el proceso de selección para el contrato de consultoria | Posibl e | Moderado | 3 | RIESGO BAJO | SI | RED SALUD NORTE E.S.E. | Planeación | Inicio de la ejecución | Se contrarresta el cronograma de obra, frente a los terminos de condiciones del contrato de consultoria | PLANEACIÓN
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Posibilida de Suspension de actividades por condiciones de orden publico en la Ciudad que impidan el suministro de materiales e inusmos al igual que la movilidad del personal. | Restrasos en la Ejecución del Cronograma de Obra | Posible | Alto | 8 | RIESGO MEDIO | RED SALUD DEL NORTE / CONTATISTA | Solicitar al contratista diseñar un plan de continencia y correccion del Cronograma de obra en el caso de presentarse una situacion como la descrita | RARO | Moderado | 6 | RIESGO MEDIO | SI | RED SALUD NORTE E.S.E. |  | Inicio de la ejecución | Comites de obra donde se evaluen la ejecución y las posibles situaciones que afecten la ejecución de la obra | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de Retrasos o Sobrecostos por ocasionado por cambios originados en las especificaciones tecnicas o necesidad del contratante, a los diseños o acabados solicitados en los pliegos | Incumplimiento del objeto contractual o terminación de la obra | Posible | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | RED DE SALUD DEL NORTE | Diseño del proyecto de acuerdo a las necesidades del proyecto y validado por las Secretaria de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y Protección social | RARO | Menor | 3 | RIESGO BAJO | SI | RED SALUD NORTE E.S.E. | N/A | Inicio de la ejecución | Comites de obra donde se evaluen la ejecución y las posibles situaciones que afecten la ejecución de la obra | CONTINUO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de accidentalidad y/o muerte de personal vinculado al CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o debilidades en la implementación del Salud Ocupacional y Seguriodad Industrial | Retrasos en la ejecución de las obras debido a las investigaciones generadas por los hechos | RARO | Moderado | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATIS TA | Informe en cada una de las cuotas de la implementación del Sistema de Salud Ocupacional y Seguriodad Industrial | RARO | Menor | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATIST A | N/A | Inicio de la ejecución | Comites de obra Informes de Cumplimiento del Sistema de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial | CONTINUO
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de no ejecución de Obra o Cierre de actividades por tramite de los permisos y/o licencias. | Retrasos en la ejecución de las obras. | Improbabilidad | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATIS TA | Verificación de los permisos y licencias para dar inicio a la ejecucion de la obra | RARO | Menor | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATIST A | N/A | Inicio de la ejecución | En la Fase de Planeación se verifican los permisos y licencias existentes | CONTINUO
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibilidad de cobrar mayores cantidades de obra u actividades no incluidas en el anexo tecnico sin previa autorización de la interventoria. | Sobrecosos en la Ejecución de la Obra | Posible | Catastrófico | 7 | RIESGO MEDIO | CONTRATIS TA | Definición de las caracteristicas tecnicas del proyecto antes de obtener la viabilidad | RARO | Menor | 5 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | N/A | Inicio de la ejecución | Comites de obra Informes de Cumplimiento del Sistema de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial | CONTINUO
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posibiliad de cierre de actividades como consecuencia de eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución de contrato o la imposibilidad de ejecutar e mismo. | Retrasos en la ejecución de las obras. | Improbabilidad | Moderado | 4 | RIESGO BAJO | RED DE SALUD DEL NORTE | Ejecutar actividades teniendo en cuenta los cambios climaticos, para evitar atrasos y sobrecostos | RARO | Menor | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | N/A | Inicio de la ejecución | Revisión constante ante las autoridades competentes. | CONTINUO